## 2021
2021년 주민참여예산 사업 현황 제출 요청 (2021. 10. 31.기준)
관리번호 | 부서 | 사업명 | 2021년 예산 집행현황(천원) |  |  | 추진 현황 | 사업추진 내용 (사업 주요내용 작성 및 추진변경, 미추진시 사유 작성) | 예산과목 | 담당자 (전화번호) | 비고
|  |  | 예산액 (본예산) | 집행액 (21.10.31. 현재) | 2차 추경 반납액
(예시) | [6 empty] | (예시) (주요내용) 지역주민을 마을해설사로 양성하여 주민들에게 동의 역사 및 문화자원을 널리 알리는 사업 (추진사항) 2021. 1~3분기까지 소규모 프로그램 변경 추진 완료 (O회/OO명 참여) 4분기 잔액 위드코로나 상황에 따라 ooo 추진 예정
|  | 합계 | 3525650 | 1683411.03 | 471031.97
시 단위 |  | 계 | 499000 | 475793.03 | 4849.97
시-1 | 도로시설과 도로조명팀 | 야간경관 개선을 통한 시민안전 강화 및 명소화 | 100000 | 99194 | - | 추진완료 | - 시흥시 관곡지로 일원 LED가로등기구 31등 교체, LED보안등기구 114등 설치 완료(3월 완료) - 하상동 일원 LED보안등기구 26등 추가 교체 완료(8월 완료) | 시설비 | 이종국(3142) | 시 일반
시-2 | 철도과 | 시흥시 관내 BIS 확대 | 100000 | 95150.03 | 4849.97 | 추진완료 | (주요내용) 시흥시 관내 버스정보안내기(BIT) 신설 및 교체 설치 11개소 (추진사항) 2021.1. 주민참여예산 사업 제안자 의견 수렴 및 협의 2021.3.~6. BIT 장비 제작 및 설치 완료 | 시설비 | 민현홍(0773) | 시 일반
시-3 | 아동보육과 보육정책팀 | 어린이 성폭력 방지 교육뮤지컬 | 20000 | 20000 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 다양한 성 행동 문제 및 성폭력 상황에서의 예방과 대처를 위한 교육을 영유아의 눈높이에 맞추어 쉽게 이해할 수 있도록 뮤지컬 등의 예술 공연을 진행하고, 이를 교육 영상으로 제작하여 제공 및 배포함 (추진사항) - 2021.5월: 공모사업자 선정 - 2021.6월: 보조금 교부 - 2021.11월 ~ 12월: 공연 진행 예정(2회) - 2021.12월: 공연영상물 제작 및 배포 예정 | 민간경상사업보조 | 임소현(3419) | 시 일반
시-4 | 도로시설과 도로조명팀 | 시흥천과 생금집 간 산책로 정비로 주민힐링공간 조성 | 100000 | 99897 | - |  | - 죽율동 생금집 일원 LED가로등기구 59등 교체, LED경관조명 1식 설치 완료 (5월 완료) - 죽율동 일원 가로등주 104개소 불법 광고물 부착방지 시트 설치 완료(7월 완료) | 시설비 | 이종국(3142) | 시 일반
시-5 | 자원순환과 재활용팀 | 찾아가는 자원순환교육 | 40000 | 40000 |  | 정상추진 | ○주요내용 - 폐기물 발생 억제 및 올바른 분리배출 습관 확립을 위한 시민의식 개선 필요, 자원순환배움터 조성을 통한 자원순환문화 확산 추진 - 찾아가는 어린이 자원순환교실 16개교(100학급) 추진 (11월 완료예정) - 재활용품 유가보상 자원순환가게 신천동 두문마루(1호점), 장현동 새재마을(2호점) 개장 - 제로웨이스트샵 비포장 가게 5호점(하상, 하중, 정왕, 신천, 장현점) 개장 ⇒ 총 20회(참여시민 약 500명) (11월 완료예정) | 2363 | 조병숙(2363) | 시 일반
시-6 | 농업기술과 농촌자원팀 | 관곡지 주변 전망대 꽃동산 조성 | 10000 | 9280 | 0 | 변경추진 | 기존 사업예정지 추진불가로 사업장 위치변경 잔액720,000원 10월경 추가식재 | 사무관리비(2,000), 재료비(8,000) | 심병준(6224) | 시 일반
시-7 | 공원과 공원관리2팀 | 시흥시 문화유산 생금집과 생금어린이공원 활성화 | 129000 | 112272 | - | 정상추진 | (주요내용) 생금어린이공원에 주민의견을 반영한 포토존, 휴게공간, 어린이 놀이시설 등을 설치함으로써 시흥시 문화유산 생금집을 활성화시키고 이용객들에게 문화공간을 제공하고자 함. (추진사항) 2021.3월 주민참여예산 사업(안) 설명 및 의견수렴(8인 참여) 2021.4~6월 생금집과 생금어린이공원 활성화공사 추진 계획 및 완료, 2021.8월 포토존 조형물 디자인벤치 및 흔들그네 설치 완료, 2021.11월 바닥그림놀이시설(사방치기) 설치 및 수목 식재 예정 | 시설비 | 전영현(3871) | 시 일반
동 특화 |  | 계 | 1139510 | 338733 | 159755
특-1 | 정왕4동 | 정왕4동 빛의 산책로 조성 | 150000 | 32784 | 0 | 정상추진 | 2021.11월 내 공사준공 예정 | 시설비(140,000), 감리비(10,000) | 문은지(4647) | 동 특화
특-2 | 연성동 | 연성동 호조벌 및 연꽃테마파크 생태관광 활성화 프로젝트 | 85000 | 16218 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 연성동 주민이 주체가 되어 연성동의 역사·문화·생태자원을 관광요소로 발굴하고, 지속적인 생태관광의 기반을 구축함 - 체험형 생태 프로그램 운영, 생태관광 기반마련을 위한 주요 거점지역 조사 등 (추진사항) 2021년 4월부터 체험형 생태 프로그램 4개 추진 중(7월 중단/11월 소규모로 운영 재개) / 2021년 11월 생태관광 활동가 양성 교육 진행 중 | 행사실비지원금(9,000), 사무관리비(28,000), 기타보상금(28,000), 행사운영비(20,000) | 박유미(4699) | 동 특화
특-3 | 배곧동 | 다시 찾고 싶은 한울공원 만들기 | 150000 | 44350 | 0 | 정상추진 | 1. 사업내용 : 한울공원 내 초소 리모델링 및 포토존 설치 2. 추진사항 - 6월 : 초소 리모델링 1개소 완료 - 12월 중 : 초소 리모델링 1개소 및 포토존 1개소 설치 예정 | 시설비 | 이언영 (6906) | 동 특화
특-4 | 정왕1동 | 아이들의 희망 “희망동산” 그리고 테마가 있는 곳 | 149510 | 72579 | 45980 | 추진완료 | (주요내용) 곰솔누리숲과 시흥천이 인접해있는 '희망동산' 정비를 통해 주민 접근성 향상 및 생태 프로그램 운영 등을 통해 활용가치를 높이기 위한 사업 (추진사항) 1. 희망동산 내 보안등 정비(12개소) 2. 희망동산 내부 조경 사업 진행 (미추진사유) 코로나19 거리두기로 인해 생태교육 프로그램 진행 불가 | 행사운영비(45,980), 시설비(103,530) | 김형민(4543) | 동 특화
특-5 | 월곶동 | 별이 쏟아지는 월곶 | 65000 | 2503 | 0 |  | 코로나 19 확산세 감소 후 집행예정 | 사무관리비(36,296),기타보상금(15,504),자산 및 물품취득비(13,200) | 이원진(4774) | 동 특화
특-6 | 정왕2동 | 정이마을 방송국 미디어센터 | 150000 | 61936 | 49269 | 정상추진 |  |  | 서윤진(4573) | 동 특화
특-7 | 정왕본동 | 정왕본 생태문화여행 | 50000 | 9413 | 24906 | 정상추진 | ○ 생태문화여행 마을강사 양성교육 추진(4.16.~5.27.) ○ 군서초 4학년 대상 생태문화여행 교육 4회 추진(6.9.~6.25.) ○ 군서초, 생금초 전학년 대상 비대면 생태교육 추진 중(10.25.~) ○ 군서초 텃밭 조성 및 텃밭활용 비대면 생태교육 추진 중(10.27.~) | 사무관리비(24,040), 기타보상금(24,360), 행사실비지원금(1,600) | 배영주(3819) | 동 특화
특-8 | 신현동 | 신현동 마을 지킴이 | 20000 | 1344 |  |  |  | 사무관리비(14,000),기타보상금(6,000) | 엄기연 (4369) | 동 특화
특-9 | 정왕본동 | 개구쟁이 인형극단 | 50000 | 41400 | 8600 | 정상추진 | ○ 보조사업자 선정을 위한 공모(5.21.~5.31.) ○ 심사를 통한 보조사업자 선정(6.4.) 및 보조금 교부(6.28.) ○ 홍보 및 참여자 모집(7.1.~10.31.) ○ 개구쟁이 인형극단 추진 중(11.6.~) | 민간경상사업보조 (50,000) | 황나경(4523) | 동 특화
특-10 | 은행동 | 은행동 내 위험수목 제거 | 50000 | 19000 | 31000 | 추진완료 | 수목 제거 및 전지 완료(8개소) | 시설비(40,000),사무관리비(10,000) | 박태환(3688) | 동 특화
특-11 | 매화동 | 매화동 골목식당(마을식당 솔루션 - 찾아오는 맛집 만들기) | 30000 | 16309 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 매화동의 침체된 골목상권을 살리기 위하여 매화동의 특색을 살린 메뉴를 개발하고 홍보함 (추진사항) 사업참여자 선정(2개소), 컨설팅 진행(2회), 레시피 개발 실습(1차) | 사무관리비 | 박소미(4427) | 동 특화
특-12 | 월곶동 | 아름다운 월곶 만들기 | 40000 | 20897 | 0 | 정상추진 | 11월 잔금 추진예정, 간판류 제작 예정 | 시설비 | 이원진(4774) | 동 특화
특-13 | 신천동 | 신천동 문화의거리 환경디자인 조명사업 | 150000 | 0 | 0 | 정상추진 | 경관조명 설치공사 실시설계 용역발주 완료 및 설계 착수 | 시설비 | 정민호(4332) | 동 특화
동 지역 |  | 계 | 1887140 | 868885 | 306427
8 | 대야동 | 소계 | 110000 | 6107 | 15000
동-1 | 대야동 | 도시공원 활성화 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 사업량 축소 및 현재 시행중 | 사무관리비(3,000), 기타보상금(12,000) | 이규리(3786)
동-2 | 대야동 | 슬기로운 대야동 생활꾸러미 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 사업 기획 및 계약 추진중, 11월 말 완료 예정 | 사무관리비 | 이정민(3788)
동-3 | 대야동 | 대야동 마을안내 지주간판 설치 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 사업 계약 완료 및 디자인 시안 제작중 | 시설비 | 이규리(3786)
동-4 | 대야동 | 대야동 청소년의 '미래직업 3D 프린팅' 체험 | 15000 | 300 | 0 | 변경추진 | 비대면 변경 진행 중 | 사무관리비 | 이규리(3786)
동-5 | 대야동 | 고령친화마을, 어르신 쉼터 조성 | 5000 | 4540 | 0 | 추진완료 | 벤치 4개소 및 평상 2개소 제작 및 설치 완료 | 시설비 | 이규리(3786)
동-6 | 대야동 | 스스로의 힘을 기르는 활력있는 노년 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 추진 여부 및 시행시기 조율중 | 사무관리비(9,000), 기타보상금(6,000) | 이정민(3788)
동-7 | 대야동 | 이웃끼리(이웃간 층간소음 극복 프로그램) | 15000 | 1267 | 0 | 추진완료 | 코로나19 거리두기로 사업량 축소 | 사무관리비(9,000), 기타보상금(6,000) | 이정민(3788)
동-8 | 대야동 | 대야동 브랜드 팀 | 15000 | 0 | 15000 |  | 사업시기 지연에 따른 추진 불가로 전액 반납 | 사무관리비(4,200), 기타보상금(10,800) | 이규리(2678)
5 | 신천동 | 소계 | 110000 | 34231 | 26000
동-9 | 신천동 | 불법쓰레기 미화 환경개선 | 30000 | 14960 | 0 | 추진완료 | 벽화작업 준공완료 및 준공금 지급 | 시설비 | 장재영(4355)
동-10 | 신천동 | 신천동 에코분리수거사업 | 30000 | 0 | 0 | 정상추진 | 설치장소 동의서 수령 및 전기공사 진행중, 분리수거함 설치공사 완료 예정 | 시설비 | 장재영(4355)
동-11 | 신천동 | 소래산 역사 및 등산로 안내도 홍보판 설치 | 20000 | 18040 | 0 | 추진완료 | 소래산 역사 및 등산로 안내도, 홍보판 설치 및 준공금 지급 완료 | 시설비 | 김수진(4333)
동-12 | 신천동 | 애들아 모여라 아지트로 | 15000 | 1231 | 11000 | 정상추진 | 추후 상황에 따라 프로그램 운영 재개 예정 | 사무관리비 기타보상금 | 우민영(4335)
동-13 | 신천동 | 한국적 정원에서 전통혼례 | 15000 | 0 | 15000 | 미추진 | 코로나19상황에 따른 행사 진행 불가로 반납 완료 | 행사운영비 | 우민영(4335)
6 | 신현동 | 소계 | 110000 | 58498 | 0
동-14 | 신현동 | 재해예방 및 환경개선사업 | 30000 | 29160 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 미산동 232-6번지 일원 재해예방 배수로 정비공사 (추진사항) 1. 개방형 우수로 U형관 매설 130M 1개소 설치 2. U형관 매설지역 주변 농경지 토사 정리 | 시설비 | 민현기(4363)
동-15 | 신현동 | 소하천 정비 | 19000 | 0 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 방산동 518번지 앞 일원 포장공사 (추진사항) 아스콘 도로 포장(L=148M, B=3.0M) | 시설비 | 민현기(4363)
동-16 | 신현동 | 방산동 518-7번지 앞 일원 포장공사 | 30000 | 25040 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 장마 및 집중호우로 인해 침수가 발생하는 자연부락 준설 사업 (추진사항) 포동 352번지 일원 소하천 준설 실시(1회) => 추가 준설 실시 예정 | 사무관리비 | 민현기(4363)
동-17 | 신현동 | 어르신 마음충전 정서교실 운영 | 10000 | 3188 | 0 | 변경추진 | (주요내용) 어르신을 대상으로 요리, 미술 등 분기별, 주제별 활동을 통해 건강한 여가지원 (추진사항) 1. 원예(대파, 버섯,)키트 및 컬러링북 배부 (변경사항) 코로나19로 인해 비대면(키트) 사업 진행 | 사무관리비, 재료비, 기타보상금 | 구학서(4372)
동-18 | 신현동 | 어르신 스마트폰 교육 | 12000 | 1110 | 0 | 변경추진 | (주요내용) 어르신을 대상으로 보이스피싱 예방 및 스마트폰 기초 활용 교육 (추진사항) 1.상반기 어르신 스마트폰 교육 진행(총4회) 2.하반기 어르신 스마트폰 교육 진행 예정(총3회씩 2번) (변경사항) 코로나19로 인해 기존 계획인 찾아가는 경로당 스마트폰 교육 미실시 => 선착순 모집을 통해 소규모로 진행 | 사무관리비, 기타보상금 | 조효주(4375)
동-19 | 신현동 | 헌 옷 줄게, 새 옷 다오 | 9000 | 0 | 0 | 변경추진 | (주요내용) 재활용 소재를 이용한 업사이클 체험 교육 진행 (변경사항) 코로나19로 인해 하반기 소규모 진행 예정 | 사무관리비, 기타보상금 | 조효주(4375)
4 | 은행동 | 소계 | 95000 | 33153 | 60000
동-20 | 은행동 | 근린공원 훼손된 벤치 보수 | 20000 | 18182 | 0 | 추진완료 | 비둘기공원 운동기구 교체 완료(윗몸일으키기 1대, 벤치프레스 4대) | 시설비 | 박태환(3688)
동-21 | 은행동 | 취약계층 방역지원 | 15000 | 14971 | 0 | 추진완료 | 취약계층 방역지원 완료 | 재료비(6,000), 기타보상금(9,000) | 박태환(3688)
동-22 | 은행동 | 은행동 하모니 플리마켓 | 30000 | 0 | 30000 | 추진불가 | 코로나19 확산으로 인한 추진불가 | 행사운영비 | 박태환(3688)
동-23 | 은행동 | 원도심 문화충전 프로젝트 | 30000 | 0 | 30000 | 추진불가 | 코로나19 확산으로 인한 추진불가 | 행사운영비 | 박태환(3688)
6 | 매화동 | 소계 | 110000 | 97335 | 0
동-24 | 매화동 | 매화우회로 산책로 조성(꽃길 조성) | 30000 | 29700 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 매화우회로 산책로 보수를 통해 주민 통행 용이 및 안전 확보 (추진사항) 설계용역 완료, 11월중 착공 예정 | 시설비 | 박소미(4427)
동-25 | 매화동 | 호조벌 산책로 설치(보수) | 30000 | 27780 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 호조벌 산책로 조성을 위한 디딤돌 설치 및 잡초제거, 화초 식재 | 시설비 | 박소미(4427)
동-26 | 매화동 | 매화우회로 산책로(홍익아파트 후문 옆) 정자 및 운동기구 설치 | 30000 | 29920 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 매화우회로 일원에 운동기구를 설치하고 공원으로 조성함으로써 범죄예방 및 도시 미관 개선, 주민 건강 증진 도모 | 시설비 | 박소미(4427)
동-27 | 매화동 | 3D로 출력해 코딩으로 놀자 | 13530 | 3680 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 매화동 관내 학생들을 대상으로 3D프린팅 교육 실시(2개반/4차시/20명) | 사무관리비 | 박소미(4427)
동-28 | 매화동 | Green Land(재활용 水~~Day) | 2000 | 1785 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 재활용장소가 부족한 주택가를 대상으로 분리수거함을 설치하여 주민 불편 개선 및 도시 환경 정화(6개소) | 사무관리비 | 박소미(4427)
동-29 | 매화동 | 자원봉사로 꽃피는 매화동 | 4470 | 4470 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 매화동 청소년들이 마을에서 봉사활동을 할 수 있는 기회를 제공하여 공동체문화 활성화 도모(8회) | 민간경상사업보조 | 박소미(4427)
8 | 목감동 | 소계 | 110000 | 17851 | 30000
동-30 | 목감동 | 주민이 만드는 목감장터(웰컴투 목감장터) | 15000 | 0 | 15000 | 추진불가 | 코로나19에 따른 대면 행사 불가 | 사무관리비(11,500), 행사실비지원금(2,000), 기타보상금1,500) | 이주연 (310-4455)
동-31 | 목감동 | 운흥산 산행길 정비 | 20000 | 0 | 0 | 정상추진 | 11 월 초 공사완료, 중순 집행예정(19,698천원) | 시설비(20,000) | 이주연 (310-4455)
동-32 | 목감동 | 테마가 있는 목감마을 골목놀이터 season 2 | 15000 | 346 | 0 | 변경추진 | 11월 중순 변경 추진하여 12월 둘째주 비대면 행사 예정 | 행사운영비(11,800), 행사실비지원금(2,400), 기타보상금(800) | 이주연 (310-4455)
동-33 | 목감동 | 바닥트릭아트 | 15000 | 0 | 15000 | 추진불가 | 6월 현장점검 실시, 녹지과에서 도로중심에 가로수 식재하여 시공 불가 . 주민총회 의결사항으로 장소변경 안되어 반납함 | 시설비(15,000) | 이주연 (310-4455)
동-34 | 목감동 | 목감동 소식통! | 10000 | 2303 | 0 | 변경추진 | 11월, 12월 정기활동 및 보수교육 추진 중 / 12월 목감소식 영상제작 예정 | 사무관리비(6,000), 행사실비지원금(2,000), 기타보상금(2,000) | 이주연 (310-4455)
동-35 | 목감동 | 목감동 마을해설사 | 15000 | 4033 | 0 | 정상추진 | 10월~11월 영상보수교육 추진 중, 12월 교재 및 홍보물 제작 예정 | 사무관리비(7,500), 행사실비지원금(2,000), 기타보상금(5,500) | 이주연 (310-4455)
동-36 | 목감동 | 슬기로운 우리마을 상상토론회 운영 | 10000 | 1169 | 0 | 추진불가 | 코로나19에 따른 대면 행사 불가 | 사무관리비(2,000), 행사운영비(4,000), 행사실비지원금(1,500),기타보상금(2,500) | 이주연 (310-4455)
동-37 | 목감동 | 목감동 마을활동가 대회 | 10000 | 10000 | 0 | 추진불가 | 집단 대면 토론회 개최가 필요하여 코로나19 에 따른 사업 추진 불가 | 사무관리비6,500), 행사실비지원금(1,500), 기타보상금(2,000) | 이주연 (310-4455)
5 | 군자동 | 소계 | 91840 | 51391 | 26840
동-38 | 군자동 | 어르신 집안 안전지대 만들기 | 15000 | 15000 | 0 | 추진완료 | (주요내용)안전 취약계층인 어르신 가구를 대상으로 미끄럼방지 시트, 모서리 쿠션 등 안전장치 설치를 통한 안전사고 예방 (추진사항) 어르신가구 총 OO가구에 안전 시설 설치 | 민간경상사업보조 | 장금동(4490)
동-39 | 군자동 | 산들 문화마당 | 15000 | 0 | 15000 | 추진불가 | 코로나 19로 인해, 잔액 반납 | 행사운영비 | 김동훈(4483)
동-40 | 군자동 | 생활편의시설 설치 및 정비 | 30000 | 22086 | 0 | 정상추진 | (주요내용)군자동 내 노후시설 등 주민 생활 불편시설을 발굴해 주민 편의를 증진 (추진사항)2021. 4. 도일공원 정비사업 실시 (예정)주민참여예산회의 및 주민의견 수렴을 통한 불편시설 개선 예정 | 시설비 | 김동훈(4483)
동-41 | 군자동 | 생태놀이학교 | 15000 | 9305 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 지역아동 대상으로 텃밭체험 및 유기농 농산물 관련 교육 프로그램을 운영하여, 가족간 화합 및 지역주민간 친목도모 (추진사항) 2021. 3. ~ 6. 강사비 및 교육운영 재료비 집행 4분기 잔액 위드코로나 상황에 따라 11월 27일까지 추진 예정 | 사무관리비(5,400),기타보상금(9,600) | 김동훈(4483)
동-42 | 군자동 | 군자동 힐링탐방 | 11840 | 0 | 11840 | 추진불가 | 코로나 19로 인해, 잔액 반납 | 사무관리비(6,665),기타보상금(5,175) | 김동훈(4483)
동-117 | 군자동 | 우리동네 기록화사업 | 5000 | 5000 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 택지개발지구가 예정되어 있는 군자동의 현재 모습을 USB 및 사진으로 제작하여 기록화 (추진사항) 2021. 2~6 군자동 전역에 대한 촬영 및 사진 기록화 | 사무관리비(5,000) | 김동훈(4483)
7 | 정왕본동 | 소계 | 110000 | 39365 | 52763
동-43 | 정왕본동 | 자연하천 살리기 프로젝트(흘러라 시흥천) | 30000 | 29500 | 0 | 추진완료 | ○ 체육공원 내 능소화터널 및 미관쉼터 조성(5.20.) ○ 시흥천 중간진입 계단 설치 및 체육공원 야자매트 설치(5.31.) ○ 주민공모를 통해 미관쉼터 명칭을 '하늬정원'으로 선정(10.5.) | 시설비(30,000) | 최혜은(4514)
동-44 | 정왕본동 | 정왕역 문화광장 “벼룩시장” 직거래장터 | 15000 | 0 | 15000 | 추진불가 | ○ 코로나19로 인해 추진불가 | 행사운영비(15,000) | 신영훈(4512)
동-45 | 정왕본동 | 아이들이 안전한 성장환경 마련을 위한 “아이품은마을” | 15000 | 2429 | 0 | 정상추진 | ○ 놀이활동가 대상 영상제작 교육 추진(7.17.~7.31.) ○ 큰솔, 별, 죽율어린이공원에서 놀이활동 추진(11.6.) | 사무관리비(13,000),기타보상금(2,000) | 최혜은(4514)
동-46 | 정왕본동 | 우리는 본동가족 어울림 한마당 | 15000 | 0 | 15000 | 추진불가 | ○ 코로나19로 인해 추진불가 | 행사운영비(15,000) | 신영훈(4512)
동-47 | 정왕본동 | 어르신노을잔치 | 10000 | 5381 | 4320 | 변경추진 | ○ 비대면 프로그램으로의 전환이 어려운 어르신들의 특성상, 경로당 텃밭지원과 소규모 가드닝 교육 지원으로 사업내용 변경 추진 ○ 큰솔, 정왕, 군서경로당에 텃밭상자 지원 및 가드닝 교육(9.30.) ○ 푸르지오 1단지, 2단지 경로당에 텃밭상자 지원 및 가드닝 교육(10.22.) | 사무관리비(7,540), 기타보상금(1,860),행사실비지원금(600) | 배영주(3819)
동-48 | 정왕본동 | 본(本)미디어 | 15000 | 2055 | 8443 | 정상추진 | ○ 마을미디어활동가 양성교육 추진 완료(5.31.~6.14.) ○ 마을미디어 심화과정 추진 예정(11.18.~12.9.) | 사무관리비(4,750),기타보상금(9,450), 행사실비지원금(800) | 배영주(3819)
동-49 | 정왕본동 | 웃음꽃피는 경로당 | 10000 | 0 | 10000 | 추진불가 | ○ 코로나19로 인해 추진불가 | 사무관리비(3,300),기타보상금(6,700) | 황나경(4523)
6 | 정왕1동 | 소계 | 110000 | 32157 | 32314
동-50 | 정왕1동 | 걷고싶은 거리정비사업 | 27000 | 13640 | 13360 | 추진완료 | (주요내용) 정왕동 걷고싶은거리의 쾌적한 산책 환경 개선을 위한 사업 (추진사항) 걷고싶은 거리 일부 구간(정왕동 1678, 1669) 8개 가로화단 정비 | 시설비 | 김형민(4543)
동-51 | 정왕1동 | 삭막한 정왕1동 대로에 꽃을 피우자 | 27000 | 18517 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 노후화된 지역 교량 이미지 개선과 미관 향상을 위한 사업 (추진사항) 정왕1교/보차도3교 걸이화단(228개) 설치 및 여름꽃 조경 진행 | 시설비 | 김형민(4543)
동-52 | 정왕1동 | 주민 소통의 장 마련을 위한 ‘너·나·우리’ | 10000 | 0 | 0 | 변경추진 | (주요내용) 관내 이주민 주택가 지역 내에서 여가문화에 소회된 아이들에게 공동체 의식을 만들 수 있는 활동의 장 마련을 목적으로 함 (추진사항) 코로나19 거리두기로 인해 사업 지연 => 단계별일상회복에 따라 11월 키트만들기 활동 진행 예정 | 행사운영비(8,820), 행사실비지원금(1,180) | 김형민(4543)
동-53 | 정왕1동 | 정왕1동 우리함께 행복한 나이 먹기 | 9000 | 0 | 9000 | 추진불가 | (주요내용) 치매예방 및 자존감 향상을 위한 공동체 활동 사업 (미추진사유) 코로나19 거리두기로 인해 사업 진행 불가 | 사무관리비(2,500), 행사실비지원금(300), 기타보상금(6,200) | 김형민(4543)
동-54 | 정왕1동 | 정왕1동 마을활동가 만들기 | 10000 | 0 | 0 | 추진불가 | (주요내용) 마을 구석구석 탐방을 통해 지역을 알아가고 홍보하는 활동 지원 사업 (미추진사유) 코로나19 거리두기로 인해 사업 진행 불가 | 사무관리비(2,320), 행사실비지원금(480), 기타보상금(7,200) | 김형민(4543)
동-55 | 정왕1동 | 정왕1동 공익광고 홍보게시판 제작 설치 | 27000 | 0 | 9954 | 추진완료 | (주요내용) 공익성 홍보게시판 설치로 지역사업의 홍보력 향상 (추진사항) 관내 아파트 6개소 218개 게시판 설치 | 시설비 | 김형민(4543)
8 | 정왕2동 | 소계 | 110000 | 76769 | 0
동-56 | 정왕2동 | 정이마을 별이 보이는 다방 | 16000 | 10281 | 0 | 정상추진 |  |  | 송소래(4579)
동-57 | 정왕2동 | 정왕2동 관문 교량 위 꽃화분 설치 | 10000 | 10000 | 0 | 추진완료 |  |  | 서윤진(4573)
동-58 | 정왕2동 | 시와 음악이 있는 거리 | 15000 | 14795 | 0 | 추진완료 |  |  | 서윤진(4573)
동-59 | 정왕2동 | 아름다운 가게 | 15000 | 6504 | 0 | 정상추진 |  |  | 송소래(4579)
동-60 | 정왕2동 | 사이언스 펀 | 20000 | 15000 | 0 | 추진완료 |  |  | 서윤진(4573)
동-61 | 정왕2동 | 명품인생과 아름다운 노년 | 7000 | 0 | 0 | 정상추진 |  |  | 송소래(4579)
동-62 | 정왕2동 | 야생화 거리 | 20000 | 18550 | 0 | 정상추진 |  |  | 서윤진(4573)
동-63 | 정왕2동 | 북(BOOK)적 북(BOOK)적 동화극장 | 7000 | 1639 | 0 | 변경추진 | 코로나19관련 비대면방식 추진예정 |  | 송소래(4579)
6 | 정왕3동 | 소계 | 101000 | 30000 | 0
동-64 | 정왕3동 | 옥구마을 문화프로그램 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 초등학생 대상 교육 모집 후 교육 추진 중 | 기타보상금 13000 사무관리비 2000 | 황정환(4602)
동-65 | 정왕3동 | 정왕3동 이미지 개선사업 | 30000 | 30000 | 0 | 추진완료 | 상반기 추진완료 | 시설비 | 황정환(4602)
동-66 | 정왕3동 | 옥구상가 문화자치공간 조성 | 21000 | 0 | 0 | 정상추진 | 업체계약 의뢰 등 추진 중 | 시설비 | 황정환(4602)
동-67 | 정왕3동 | 가족과 함께하는 문화여행 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 12월 추진예정 | 행사운영비 12500 행사실비지원금 2500 | 황정환(4602)
동-68 | 정왕3동 | 시니어 활동가 양성 | 10000 | 0 | 0 | 정상추진 | 어르신 대상 교육 모집 후 추진 중 | 기타보상금 8500 사무관리비 1500 | 황정환(4602)
동-69 | 정왕3동 | 어린이 마술사 | 10000 | 0 | 0 | 정상추진 | 초등학생 대상 교육 모집 후 교육 추진 중 | 기타보상금 8500 사무관리비 1500 | 황정환(4602)
5 | 정왕4동 | 소계 | 110000 | 62740 | 0
동-70 | 정왕4동 | 도심 속 숲의 공간 조성 | 30000 | 29847 | 0 | 정상추진 | 공사 완료 | 시설비 | 문은지(4647)
동-71 | 정왕4동 | 주민과 함께하는 감성문화예술공연장 조성 | 30000 | 0 | 0 | 정상추진 | 공사 계약 완료, 2021년 12월내 준공 예정 | 시설비 | 문은지(4647)
동-72 | 정왕4동 | 정왕4동 골목에서 놀자 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 공사 계약 완료, 2021년 11월내 준공 예정 | 행사운영비 | 문은지(4647)
동-73 | 정왕4동 | 함현 장미 꽃동산 | 30000 | 28451 | 0 | 정상추진 | 공사 완료 | 시설비 | 문은지(4647)
동-74 | 정왕4동 | 정왕4동 공예공방 | 5000 | 4442 | 0 | 정상추진 | 프로그램 추진 완료 | 사무관리비(4,500), 행사실비지원금(500) | 문은지(4647)
7 | 배곧동 | 소계 | 105000 | 61670 | 10000
동-75 | 배곧동 | 공원내 그늘 막 설치 | 30000 | 28500 | 0 | 추진완료 | 1. 사업내용 : 한울공원 내 폭염예방을 위한 그늘막 설치 | 시설비 | 이언영(6906)
동-76 | 배곧동 | 한울공원 짚라인 옆 시설 보강 추가 | 30000 | 27669 | 0 | 추진완료 | 1. 사업내용 : 한울공원 짚라인 옆 퍼걸러 설치 | 시설비 | 이언영(6906)
동-77 | 배곧동 | 배곧 플리마켓 | 10000 | 0 | 10000 | 추진불가 | 1. 사업내용 : 플리마켓 운영을 통한 주민 간 소통 및 나눔의 장 조성 2. 미추진 사유 : 코로나19 사회적거리두기 강화에 따른 행사성 사업 미추진 | 사무관리비 | 이언영(6906)
동-78 | 배곧동 | 배곧동 서포터즈단 기획(다같이 돌자, 동네 한바퀴) | 14800 | 0 | 0 | 변경추진 | 1. 사업내용 : 주민들이 한 팀을 이루어 우리마을의 문제발굴 및 해결방안 모색 2. 변경사유 : 코로나19 사회적거리두기 강화에 따른 소규모 활동 및 온·오프라인 교육 병행하여 사업 추진 예정(11월중) | 사무관리비(4,000), 행사실비지원금(1,000), 기타보상금(9,800) | 이언영(6906)
동-79 | 배곧동 | 헌집말고 새집줄게 | 10000 | 5501 | 0 | 변경추진 | 1. 사업내용 : 배곧에 서식하는 새들의 집을 만들고 생명공원 등에 설치 2. 변경사유 : 코로나19 사회적거리두기 강화에 따른 '새집만들기 꾸러미' 배부를 통한 비대면으로 사업 추진(11월중) | 사무관리비(8,800), 기타보상금(1,200) | 이언영(6906)
동-80 | 배곧동 | 배곧동을 스케치하는(이끌어가는)(만들어가는) 아이들 | 7200 | 0 | 0 | 변경추진 | 1. 사업내용 : 청소년들이 한 팀을 이루어 우리마을의 문제발굴 및 해결방안 모색 2. 변경사유 : 코로나19 사회적거리두기 강화에 따른 소규모 활동 및 온·오프라인 교육 병행하여 사업 추진 예정(11월중) | 사무관리비(1,000), 기타보상금(6,200) | 이언영(6906)
동-81 | 배곧동 | 1가족 1가훈 만들기 프로젝트(인성) | 3000 | 0 | 0 | 변경추진 | 1. 사업내용 : 가훈만들기 활동을 통한 가족 구성원 간의 연대감 증진 2. 변경사유 : 코로나19 사회적거리두기 강화에 따른 '서예 꾸러미' 배부 및 비대면 기초소양교육 운영을 통한 사업 추진 예정(11월중) | 사무관리비(1,500),기타보상금(1,500) | 이언영(6906)
6 | 과림동 | 소계 | 110000 | 79564 | 13000
동-82 | 과림동 | 목감천 살리기 | 30000 | 27237 | 0 | 정상추진 | 쓰레기 무단투기 방지를 위한 CCTV 및 안내판 설치 | 사무관리비(3,000), 시설비(27,000) | 배주연(4667)
동-83 | 과림동 | 목감천 일대화단 조성 | 28000 | 24176 | 0 | 정상추진 | 목감천일대 철도부지 화단 조성 후 유지관리 | 시설비 | 배주연(4667)
동-84 | 과림동 | 풋살구장 완공에 따른 주민 활용 방안 | 13000 | 0 | 13000 | 추진불가 | 코로나19에 확산에 따른 사업추진 어려움 | 사무관리비(1,000), 기타보상금(12,000) | 배주연(4667)
동-85 | 과림동 | 독거-취약노인을 위한 주간보호프로그램 ‘실버스쿨’ | 9000 |  |  |  |  | 기타보상금 | 이명희(5884)
동-86 | 과림동 | 과림동 영상물 기록사업 | 15000 | 13794 | 0 | 정상추진 | 과림동의 자연 및 사람 등 다양한 여러모 습을 기록 후 책자 발간 | 사무관리비 | 배주연(4667)
동-87 | 과림동 | 어르신 자서전 편찬 | 15000 | 14357 | 0 | 정상추진 | 과림동과 관련된 주민들의 인생 이야기 기록 후 책자 발간 | 사무관리비 | 배주연(4667)
6 | 연성동 | 소계 | 110000 | 68883 | 0
동-88 | 연성동 | 등기소 언덕에 꽃심기 및 환경정화 | 30000 | 30000 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 하중-하상동으로 이어진 등기소 언덕 부근에 초화류를 식재하여 옹벽의 어두운 이미지를 개선 (추진사항) 2021년 6월 등기소언덕 인도변에 황금사철나무 식재 완료 | 시설비 | 박유미(4699)
동-89 | 연성동 | 관곡지로 벚나무 밑 야생화 식재 | 15000 | 14200 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 벚나무 가로수 아래 토사가 노출된 부분에 음지에서도 잘 자라는 꽃잔디를 식재하여 가로 미관환경 개선에 기여 (추진사항) 2021년 4월 가로수 하단에 꽃잔디 식재 완료 | 시설비 | 박유미(4699)
동-90 | 연성동 | 미래세대와 함께 만드는 연성마을의 꿈 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 연성동이 보유한 생태·문화자원 등을 활용하여 관내 초등학교와 연계한 마을교육과정을 운영 (추진사항) 2021년 4월~7월 관내 초등학교 3개교 대상 운영(36회/총409명 참여) 2021년 9월~10월 관내 초등학교 2개교 대상 운영(20회/총230명 참여) | 기타보상금(13,000), 사무관리비(2,000) | 박유미(4699)
동-91 | 연성동 | 연성동 백서 편찬 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | (주요내용) 도시개발로 많은 변화가 예정되어있는 연성동의, 특히 보존해야 할 역사·자연·문화 등에 대한 기록물을 남겨 사료집으로 활용 (추진사항) 2021년 6월 회계과 계약 의뢰 / 현재 마무리 편집단계 진행 중 | 사무관리비 | 박유미(4699)
동-92 | 연성동 | 청소년 역사문화 탐방 | 5000 | 0 | 0 | 추진불가 | (주요내용) 연성동 관내 청소년들에게 연 2회 국내 역사문화에 대한 탐방 기회를 제공함으로써 올바른 역사 인식을 형성하는데 기여 (추진사항) 2021년 상반기~10월말까지 코로나로 인한 추진 보류 | 행사운영비(3,000), 행사실비지원금(2,000) | 박유미(4699)
동-93 | 연성동 | 대우아파트 모퉁이 소나무 숲 정비 | 30000 | 24683 | 0 | 추진완료 | (주요내용) 대우아파트 후문 모퉁이에 위치한 소나무 숲을 정비하여 주민들이 안심하고 쉬어갈 수 있는 휴식 공간으로 조성하고자 함 (추진사항) 2021년 6월 노후화 퍼걸러 교체 및 소공원 조성 완료 | 시설비 | 박유미(4699)
9 | 능곡동 | 소계 | 110000 | 57193 | 29176
동-94 | 능곡동 | 동네한바퀴 | 10000 | 9100 | 900 | 추진완료 | 능곡파출소 부근 및 터널 위 식재 완료 | 시설비 | 최연희(4735)
동-95 | 능곡동 | 찾아가는 능곡 이동 영화관 | 12000 | 0 | 12000 | 추진불가 | 코로나 19로 인한 사업 취소 | 행사운영비 | 최연희(4735)
동-96 | 능곡동 | 마을주민 소통, 동·시정 홍보용 LED 전광판 설치 운영 사업 | 30000 | 25290 | 4710 | 추진완료 | 능곡동 행정복지센터 내 게시대 겸용 LED전광판 설치 완료 | 시설비 | 최연희(4735)
동-97 | 능곡동 | 당신의 뱃살은 안녕하십니까(건강체크 원목) | 20000 | 13500 | 6500 | 추진완료 | 중앙공원 내 설치완료 | 시설비 | 최연희(4735)
동-98 | 능곡동 | 능곡의 역사를 알리는 동판 제작 | 20000 | 0 | 0 | 정상추진 | 계약 완료, 11월 중 착공 예정 | 시설비 | 최연희(4735)
동-99 | 능곡동 | 소외계층 반찬봉사 | 5000 | 2737 | 0 | 정상추진 | 4/4분기 반찬나눔행사 추진 예정 | 재료비 | 최연희(4735)
동-100 | 능곡동 | 청소년의 올바른 성교육 | 5000 | 3632 | 0 | 변경추진 | 코로나 19로 인한 사업 일부 변경 후 추진완료 | 사무관리비(740), 기타보상금(4,260) | 최연희(4735)
동-101 | 능곡동 | 능곡동 일원 공원내 배변봉투 설치 | 3000 | 2934 | 66 | 추진완료 | 능골공원, 실개울공원,가래울공원 각1개 설치완료 | 시설비 | 최연희(4735)
동-102 | 능곡동 | 다문화 음식으로 소통하기 | 5000 | 0 | 5000 | 추진불가 | 코로나 19로 인한 사업 취소 | 사무관리비(1,000), 행사운영비(4,000) | 최연희(4735)
7 | 월곶동 | 소계 | 80000 | 21800 | 0
동-103 | 월곶동 | 청소년 체육교실 | 3200 | 0 | 0 |  | 코로나 19 확산세 감소 후 집행예정 | 사무관리비(800),기타보상금(2,400) | 이원진(4774)
동-104 | 월곶동 | 월곶 달월마을에 사랑의 숨결을 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 2021.11.8. 준공금 금13,600,000원 지급 | 사무관리비 | 이원진(4774)
동-105 | 월곶동 | 월곶동 우리동네 가디언스 | 10000 | 0 | 0 | 정상추진 | 11월 김장 추진예정 | 민간경상사업보조 | 이원진(4774)
동-106 | 월곶동 | 마을과 이웃이 돌보는 졸업없는 80청춘학교 | 13000 | 13000 | 0 | 정상추진 | 정상추진 | 민간경상사업보조 | 이원진(4774)
동-107 | 월곶동 | 관광안내도 제작 사업 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 11월 추진 예정 | 시설비 | 이원진(4774)
동-108 | 월곶동 | 마을신문 제작 | 15000 | 0 | 0 | 정상추진 | 11월 소식지 4호 발간 후 준공금 집행예정 | 사무관리비 | 이원진(4774)
동-109 | 월곶동 | 우리 곁愛 있어 幸福한 달월마을 | 8800 | 8800 | 0 | 정상추진 | 정상추진 | 민간경상사업보조 | 이원진(4774)
7 | 장곡동 | 소계 | 94300 | 40178 | 11334
동-110 | 장곡동 | 장곡동 로컬푸드 농산물 직거래장터 | 5500 | 0 | 5500 | 추진불가 | 장곡동 주민들이 기르는 농산물들 직거래 판매. 코로나19 감염차단을 위해 사업 취소 | 행사운영비 | 김민경(4754)
동-111 | 장곡동 | 환경을 마을을 건강하게 | 6500 | 3205 | 570 | 변경추진 | 버려지는 아이스 팩을 재활용하여 환경오염 감소. 냉동고 구입 후 잔액 반납. 현재 사업 진행중 | 사무관리비(4,000), 자산취득비(2,500) | 김민경(4754)
동-112 | 장곡동 | 정으로 익어가는 장독대 | 10000 | 6742 | 0 | 정상추진 | 전통문화인 장을 직접 담가보고 담은 장은 지역 내 취약계층에 전달. 11월 중순에 취약계층에 장 전달 예정 | 사무관리비(8,750), 행사실비지원금(750), 기타보상금(500) | 김민경(4754)
동-113 | 장곡동 | 걷고싶은거리 아치형 울타리 조성 | 30000 | 29235 | 764 | 추진완료 | 장곡동 걷고싶은 거리에 퍼걸러 및 식물을 설치하여 주민들에게 시원한 그늘과 쾌적한 쉼터 제공. 사업 추진완료. | 시설비 | 김민경(4754)
동-114 | 장곡동 | 청소년 마을가드너 양성교육을 통한 1·3세대 통합그린 프로젝트 | 15000 | 713 | 4500 | 변경추진 | 청소년 마을가드너 양성교육 및 재능기부. 코로나19 감염차단을 위해 사업 일부 취소 후 현재 사업 진행 중 | 사무관리비(10,200), 행사실비지원금(3,300), 기타보상금(1,500) | 김민경(4754)
동-115 | 장곡동 | 예술과 함께하는 Clean | 15000 | 0 | 0 | 변경추진 | 쓰레기 배출지에 트릭아트를 설치할 예정이였으나 설치에 부적합하여 사업 내용 변경하여 올바른 쓰레기 배출시간 관련 홍보판 설치. 계약 후 설치 진행 중 | 사무관리비(14,500), 행사실비지원금(500) | 김민경(4754)
동-116 | 장곡동 | 아름다운 인생 | 12300 | 283 | 0 | 변경추진 | 마을의 이야기를 담은 자서전 편찬. 코로나19로 인하여 연기되어 글쓰기 강의는 진행하였으나 시기상 자서전 출판까지는 어려움 | 사무관리비(11,000),기타보상금(1,300) | 김민경(4754)
Note on J2: 통계목 추경 변경 사항 있으면 변경사항 빨간색 표시
Note on G3: 추경 반납액 작성
Note on H4: 정상추진 추진완료 변경추진 추진불가

## Sheet1
정상추진
추진완료
변경추진
추진불가